Phần 1. Đề xuất 2 cách dự báo phạm vi Sprint

1.1. Phân tích dữ liệu đầu vào

Velocity 5 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15, 13 SP.

Average Velocity:

- Sprint 5: 212 giờ Capacity, hoàn thành 13 SP.

- Sprint 6: 186 giờ Capacity.

- Nhân sự thay đổi: Minh là Developer mới, chỉ dành khoảng một nửa thời gian cho Sprint; Hà nghỉ phép 3 ngày. Các yếu tố này đã được phản ánh trong Capacity 186 giờ, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến cách phối hợp và năng suất thực tế.

Lưu ý: Không được kết luận Velocity Sprint 6 chắc chắn giảm đúng 12,3%, vì Capacity và Velocity không có quan hệ tỷ lệ tuyệt đối.

1.2. Cách 1 — Dự báo dựa trên Average Velocity và điều chỉnh theo Capacity

Dùng Average Velocity 17 SP làm mốc lịch sử, sau đó điều chỉnh theo tỷ lệ Capacity:

Làm tròn thành khoảng 15 SP.

Danh sách PBI dự kiến:

| PBI | Nội dung | SP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hẹn giờ đặt xe trước | 5 |
| 3 | Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 |
| 4 | Chat với tài xế | 5 |
| 5 | Giao diện chủ đề Tết | 2 |
| Tổng |  | 15 SP |

Ưu điểm: Có công thức rõ ràng, kết hợp dữ liệu lịch sử với Capacity hiện tại. PBI được chọn đều có Acceptance Criteria đầy đủ hoặc hợp đồng tích hợp đã ký.

Hạn chế: Cách tính giả định Capacity và Velocity biến đổi tương đối đồng đều. Trong thực tế, Developer mới có thể cần thời gian hỗ trợ, còn độ phức tạp và sự phụ thuộc giữa các PBI cũng ảnh hưởng đến kết quả.

1.3. Cách 2 Dự báo dựa trên Velocity gần đây, khoảng dao động và đánh giá Sprint Goal

Thay vì lấy Average làm con số chính, Developers xem xét xu hướng thực tế:

- Velocity 5 Sprint dao động từ 13 đến 20 SP.

- Hai Sprint gần nhất đạt 15 và 13 SP, cho thấy kết quả gần đây thấp hơn mức Average 17 SP.

- Capacity Sprint 6 giảm, đồng thời có Developer mới cần làm quen dự án.

- Do đó, có thể chọn 13 SP làm mức dự báo thận trọng, đồng thời xem 13–15 SP là khoảng tham khảo để thảo luận tại Sprint Planning.

Danh sách PBI dự kiến:

| PBI | Nội dung | SP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hẹn giờ đặt xe trước | 5 |
| 3 | Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 |
| 4 | Chat với tài xế | 5 |
| Tổng |  | 13 SP |

Ưu điểm: Dựa vào kết quả gần đây, thận trọng trước thay đổi nhân sự và ưu tiên các PBI hỗ trợ trực tiếp mục tiêu giúp khách chủ động hơn khi chờ tài xế.

Hạn chế: Không có công thức duy nhất để xác định chính xác 13 SP là mức phù hợp. Đây là dự báo có căn cứ, cần được Developers xác nhận dựa trên hiểu biết về công việc và khả năng thực hiện.

Phần 2. So sánh hai cách dự báo

| Tiêu chí | Cách 1: Average điều chỉnh Capacity | Cách 2: Velocity gần đây và đánh giá thực tế |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (+) Có công thức điều chỉnh theo 186/212 giờ. (–) Giả định tác động gần tuyến tính. | (+) Xem xét Capacity cùng thay đổi nhân sự và xu hướng gần đây. (–) Không lượng hóa tác động thành một công thức cụ thể. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (–) Chọn đủ 15 SP nhưng có thể đưa PBI giao diện Tết ít liên quan trực tiếp đến mục tiêu. | (+) Chọn 13 SP tập trung vào đặt xe, SMS và chat để hỗ trợ trải nghiệm chờ tài xế. |
| Dễ giải thích với Product Owner | (+) Có phép tính rõ ràng, dễ kiểm tra. (–) Kết quả có thể tạo cảm giác chính xác hơn thực tế. | (+) Giải thích bằng Velocity gần đây, Capacity và độ phù hợp với mục tiêu. (–) Cần trình bày rõ lý do chọn 13 SP thay vì 15 SP. |

Phần 3. Lựa chọn phương án và chuẩn bị Sprint Planning

3.1. Lựa chọn

Tôi chọn Cách 2  Dự báo thận trọng 13 SP, vì phương án này phù hợp hơn với dữ liệu gần đây, thay đổi nhân sự và Sprint Goal. Mức 13 SP không phải giới hạn cứng; Developers có thể điều chỉnh khi cùng rà soát công việc tại Sprint Planning.

3.2. Sprint Goal đề xuất

Sprint Goal: Giúp khách hàng chủ động hơn khi chờ tài xế thông qua khả năng hẹn giờ đặt xe, nhận thông báo khi tài xế sắp đến và trao đổi với tài xế.

| Thứ tự | PBI | SP | Lý do chọn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hẹn giờ đặt xe trước | 5 | Acceptance Criteria đầy đủ, hỗ trợ khách chủ động lên kế hoạch. |
| 2 | Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 | Hợp đồng SMS đã ký, hỗ trợ khách cập nhật tình trạng chuyến xe. |
| 3 | Chat với tài xế | 5 | Acceptance Criteria đầy đủ, giúp khách trao đổi khi chờ đón. |
|  | Tổng dự báo | 13 SP | Tập trung vào Sprint Goal. |

PBI chưa chọn:

- Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ  13 SP: Chưa có Acceptance Criteria cho trường hợp mất tín hiệu GPS. Cần làm rõ hành vi khi mất tín hiệu trước khi đưa vào Sprint.

- Giao diện chủ đề Tết  2 SP: Có thể thực hiện sau nếu phù hợp với thứ tự ưu tiên và không làm ảnh hưởng Sprint Goal.

Các PBI chưa chọn vẫn nằm trong Product Backlog theo thứ tự do Product Owner quản lý; chúng không bị loại bỏ vĩnh viễn.

3.3. Phản hồi đề nghị nhận 20 SP của quản lý

“Velocity trung bình 5 Sprint gần nhất là 17 SP, nhưng đây là dữ liệu quá khứ chứ không phải chỉ tiêu bắt buộc cho Sprint 6. Capacity giảm từ 212 xuống 186 giờ và đội có thay đổi nhân sự, nên chúng tôi đề xuất dự báo 13 SP với các PBI đã đủ rõ và phù hợp Sprint Goal. Chúng tôi sẽ theo dõi tiến độ và điều chỉnh phạm vi khi cần, nhưng không cam kết 20 SP chỉ để làm Velocity tăng trở lại.”